## Sheet1
Fase | Objetivo | Acciones Clave | Validación y Rollback
0. Descubrimiento & Preparación | Inventario de APIs, flujos y dependencias Mapeo a dominios BIAN | • Catalogar APIs y transacciones críticas • Definir SLAs, RTO/RPO y KPIs de migración | OK si inventario >95 % y SLAs acordados; plan alterno si faltan datos
1. Strangler Fig (Adaptadores) | Introducir capa ACL para llamadas al core legacy | • Desplegar Azure Functions que expongan el monolito como REST • Enrutar tráfico de prueba vía APIM | OK si latencia <100 ms y 0 errores; rollback desactivando la ruta en APIM
2. Dual-Write | Grabar simultáneamente en ambos cores | • Política APIM o Function que duplique escrituras • Añadir log de idempotencia (Redis/Cosmos) | Validar consistencia de datos (>99 %); en caso contrario, deshabilitar dual-write
3. Canary Releases (Dual-Read) | Desviar % de lecturas al Core Digital | • APIM Weighted Routing: 5 % → 25 % → 50 % → 100 % • Monitorizar latencia, error rate por core | Revertir porcentaje si error rate >0.5 % o SLAs incumplidos
4. Sincronización Continua | Mantener ambas BDs alineadas | • Event Sourcing: Change Feed Cosmos + Functions de replicación | Checkpoints diarios de divergencia <0.1 %; fallback a batch completo
5. Deprecación del Legacy | Retirar el monolito y adaptadores | • Cortar rutas antiguas en APIM • Desmontar Functions ACL cuando el 100 % del tráfico esté en Digital | Revertir último cambio en APIM si se detectan errores críticos
6. Optimización y Cierre | Afinar rendimiento y limpieza final | • Eliminar código y tablas obsoletas • Ajustar escalado automático y costos | Completar limpieza cuando no existan dependencias; cerrar proyecto legacy